**План мероприятий («дорожная карта»)**

«Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ельниковском муниципальном районе в 2019 году»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные  исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Ельниковском муниципальном районе в 2019 году и определение основных задач по совершенствованию региональной модели организации и проведения ГИА в 2019 году** | | | | |
| 1.1. | Обсуждение результатов ГИА в Ельниковском районе в 2016 году на совещании руководителей образовательных организаций. | до 10 августа 2018 года | Отдел. МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района» | Решение совещания руководителей образовательных организаций |
| 1.2. | Обсуждение результатов ГИА в Ельниковском муниципальном районе в 2018 году, а также вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА на районной конференции работников образования, на секционных заседаниях учителей- предметников | август 2018 года | Отдел МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района» руководители образовательные организаций |  |
| 1.3. | Проведение мероприятий по подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году в Ельниковском муниципальном районе | сентябрь 2018 года | Отдел МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района», руководители образовательных организаций |  |
| 1. **Мероприятия по совершенствованию преподавания учебных предметов** | | | | |
| 2.1. | Организация работы районных семинаров-совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по подготовке учащихся к ГИА | В течение года | Отдел МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района», общеобразовательные организации | Решение совещания руководителей общеобразовательных организаций |
| 2.2 | Проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников по вопросу повышения качества образования выпускников общеобразовательных организаций | август 2018 года | Отдел МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района», образовательные организации | Проведение заседаний методических объединений |
| 2.3. | Анализ результатов ГИА в Ельниковском муниципальном районе на предмет определения типичных проблем обучающихся в выполнении контрольных измерительных материалов ГИА (по предметам) | август-сентябрь 2018 года | Отдел МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района», образовательные организации |  |
| 2.4. | Организация индивидуальных консультаций для учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА | в течение 2018-2019  учебного года | ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» совместно с председателями предметных комиссий |  |
| 2.5. | Распространение опыта педагогов по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников через организацию на муниципальном уровне постоянно действующих семинаров-практикумов, творческих мастерских, мастер-классов для учителей 9 – 11 классов (по предметам): | в течение 2018-2019  учебного года | ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО»; органы местного самоуправления (по согласованию); образовательные организации (по согласованию)) | Проведение семинаров, практикумов, творческих мастерских, мастер-классов |
| 2.5.1. | *Повышение квалификации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации:*   1. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по математике (базовый уровень)»; 2. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по математике (профильный уровень)»; 3. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по истории и обществознанию»; 4. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по химии и биологии»; 5. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку и литературе»; 6. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по физике»; 7. «Адаптация школьников к условиям ОГЭ/ЕГЭ»; 8. «Подготовка школьников к сочинению по литературе как форме государственной итоговой аттестации»   *Курсы повышения квалификации с применением дистанционных технологий:*   1. «Новые тенденции в содержании исторического и обществоведческого образования в условиях ФГОС ОО»; 2. «Обновление содержания и инновационные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях ФГОС ОО»; 3. «Совершенствование процесса обучения математике в условиях реализации ФГОС (базовый и профильный уровень )»; 4. «Модернизация биологического и химического образования в условиях реализации ФГОС ОО»; 5. «Обновление содержания и инновационные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях ФГОС ОО»; 6. «Обновление содержания и инновационные подходы к преподаванию физики в условиях ФГОС ОО» 7. «Проектирование национально-региональной системы оценки качества общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО» 8. «Инновационные технологии в оценке планируемых образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ОО»; 9. «Разработка и экспертиза оценочных средств в рамках реализации ФГОС ОО» | в течение 2018-2019  учебного года | ГБУ ДПО «МРИО»,  образовательные организации | Свидетельство / удостоверение о повышения квалификации педагога |
| 2.6. | Организация и проведение обучающих семинаров для учителей-предметников по подготовке ОГЭ/ЕГЭ  «Особенности подготовки к ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку»  «Пути повышения эффективности работы учителя математики по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации»  «Изучение инструктивно-методических и других нормативных документов МО РФ и РМ  «О проведении ОГЭ и ЕГЭ в 2018-2019 учебном году»  «Приемы и методы решения задач сложного уровня ЕГЭ и ОГЭ (мастер – классы для учителей)»  «ЕГЭ и ОГЭ как современные средства оценки качества подготовки обучающихся по физике»  «Специфика выполнения различных типов заданий при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 2017 по истории и обществознанию» | ноябрь 2018 г.  ноябрь 2018 г.  март 2019 г.  апрель 2019 г.  март 2019 г.  март 2019 г. | Руководители методических объединений, отдел МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района», образовательные организации. | Решения заседаний методических объединений. |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение ГИА** | | | | |
| * 1. **Разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9** | | | | |
| 3.1.1. | Приказы МКУ «Ельниковского муниципального района»:  - о назначении муниципального координатора ГИА-9 и ГИА-11;  - об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году;  - об организации обучения лиц, принимающих участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018-2019 учебном году в качестве организаторов;  - о проведении пробных экзаменов по учебным предметам;  - об обеспечении безопасной доставки выпускников в пункт проведения экзаменов и обратно | сентябрь 2018 г.  январь 2019 г.  апрель 2019 г.  март 2019 г.  май-июнь 2019 г. | МКУ «Ельниковского муниципального района» | Приказы МКУ «Ельниковского муниципального района» |
| * 1. **Разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-11** | | | | |
| 3.2.1. | Приказы МКУ «Ельниковского муниципального района»:  -О назначении муниципального координатора ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь 2018 г. | МКУ «Ельниковского муниципального района» | Приказы МКУ «Ельниковского муниципального района» |
| 3.2.2. | Внесение изменений в постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении Порядка выплаты и определения размера компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена в Республике Мордовия» | При необходимости | Минобразование Республики Мордовия | проект постановления |
| 3.2.3. | Приказы Министерства образования Республики Мордовия:  – «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Мордовия в 2017 году»;  – «О назначении региональных и муниципальных координаторов ГИА-9 и ГИА-11»;  – «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 на территории Республики Мордовия»;  – «Об утверждении требований к организации обмена информацией при формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования»;  – «Об организации проведения итогового сочинения (изложения) в Республике Мордовия в 2018/2019 учебном году»;  – «О сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении в Республике Мордовия в 2018/2019 учебном году»;  – «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Республике Мордовия в 2018-2019 учебном году»;  – «Об утверждении пунктов проведения ГИА-11 и мест регистрации на сдачу ГИА-11 на территории Республики Мордовия в 2018 году»;  – «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов»;  – «О размерах и порядке выплаты компенсации работникам, привлекаемым к подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)»;  – «Об уничтожении экзаменационных материалов ГИА 2017 года»;  – «О финансировании и оплате проведения ГИА в Республике Мордовия в 2018 году»;  – «Положение о предметных комиссиях Республики Мордовия в 2019 году»;  – «Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Республики Мордовия»;  – «Об организации подготовки работников, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Мордовия в 2017 году»;  – «Об утверждении персонального состава ГЭК Республики Мордовия по проведению ГИА-11»;  – «Об утверждении персонального состава руководителей, организаторов и технических специалистов пунктов проведения экзаменов»;  – «Об утверждении персонального состава и Положения о конфликтной комиссии Республики Мордовия»;  – «Об утверждении персонального состава предметных комиссий Республики Мордовия в 2017 году»;  – «О проведении проверок ППЭ»;  – «Об автоматизированном распределении участников ЕГЭ»;  – «О назначении ответственных лиц, отвечающих за выполнение работ по распределению, комплектации и выдаче экзаменационных материалов на территории Управления специальной связи по Республике Мордовия»;  – «Об организации on-line наблюдения за ходом проведения экзаменов в ППЭ и в РЦОИ»;  – «О порядке и сроках информирования участников ГИА о результатах ГИА по каждому общеобразовательному предмету в Республике Мордовия»;  – «Об утверждении инструкций по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Мордовия в 2019 году»;  – «О назначении технических специалистов, отвечающих за обеспечение видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ»;  – «Об утверждении графика работы конфликтной комиссии Республики Мордовия в 2019 году»;  – «Об организации и проведении ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов»;  – «Об утверждении количества ППЭ и распределении между ними участников ЕГЭ в 2019 году»;  – «Об аккредитации общественных наблюдателей»;  – «О назначении ответственных лиц, отвечающих за выполнение работ по сканированию неиспользованных материалов ЕГЭ на территории УСС по Республике Мордовия»;  – о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды;  – иные нормативные правовые акты | до 1 августа 2018 года  август-сентябрь 2018 года  октябрь-ноябрь 2018 года  октябрь 2018 года  октябрь-ноябрь 2018 года  сентябрь-октябрь 2018 года  октябрь 2018 года  ноябрь 2018 года  октябрь-ноябрь 2018 года  при необходимости  декабрь 2018 года  декабрь 2018 - январь 2019 года  по мере направления Рособрнадзором соответствующих методических рекомендаций  по мере направления Рособрнадзором соответствующих методических рекомендаций  октябрь 2018 года  по мере утверждения Рособрнадзором председателя и заместителя председателя ГЭК  январь-март 2019года  февраль – март 2019 года  февраль-апрель 2019 года  за месяц до проведения экзаменов  февраль 2019 года  февраль-март 2019года  март 2019года  январь- февраль 2019 года  по мере обновления Рособрнадзором методических рекомендаций  январь-март 2019года  в соответствии с графиком, представленным ФГБУ «ФЦТ»  март-апрель 2019 года  и по мере поступления соответствующих заявлений  февраль-апрель 2019 года  не позднее 1 рабочего дня до экзамена  февраль-март 2019 года  январь-июнь 2019 года  в соответствии с требованиями действующего законодательства | Минобразование Республики Мордовия | приказы Минобразования Республики Мордовия |
| 3.2.4. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня, а также уровня образовательных организаций по подготовке и проведению ГИА-11, в том числе с учетом требований федеральных и региональных нормативных правовых актов | в соответствии с установленными сроками | МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района» ,образовательные организации | нормативные правовые акты (постановления, распоряжения, приказы) МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района» образовательных организаций |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 4.1. | Внесение предложений в Закон Республики Мордовия «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2017 год»  в части:  – оплаты работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий, специалистам и операторам РЦОИ);  – обеспечения видеонаблюдения в режиме онлайн в 100% ППЭ для проведения ЕГЭ;  – организация печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ (до 100% ППЭ);  – дооборудования и аттестации РЦОИ;  – обновления электронных подписей членов ГЭК для проведения ГИА-11  – оборудования ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи и др. | июль-август 2018  года | Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 4.2. | Формирование и согласование сметы расходов на обеспечение проведения ГИА в Республике Мордовия в 2019 году | декабрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ РМ ЦМиОКО | утверждение сметы расходов |
| 4.3. | Согласование и проведение процедур размещения заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также закупок оборудования, программ, товаров, услуг в соответствии с согласованным перечнем | в соответствии  с утвержденным  планом-  графиком  закупок | Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ РМ ЦМиОКО | проведение закупок |
| 4.4. | Подготовка и заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2018 года – сентябрь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ РМ ЦМиОКО | заключение договоров |
| 1. **Организационно-методическое сопровождение ГИА. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |
| 5.1. | Организация и проведение на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием:  **по проведению ГИА-9:**  - организаторов ППЭ  **по проведению ГИА-11 (**в том числе по унифицированным учебным материалам в дистанционной форме на портале <http://egebook.ru>)**:**  - организаторов ППЭ | январь-май 2019 года  январь-май 2019 года | Руководители МОУО (по согласованию),  Руководители ОО (по согласованию) | проведение обучающих семинаров |
| 5.2. | Организация и проведение заседаний (семинары, круглые столы, заседания методических объединений) с учителями-предметниками в муниципальных образованиях республики по вопросам:  – изучения нормативных правовых документов, регламентирующих проведение ГИА;  – изучения и использования документов, регламентирующие структуру и содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий, спецификаций, кодификаторов,  – работы с открытым банком заданий ГИА;  – изучения критериев оценивания работ;  – заполнения бланков ответов участниками ГИА | сентябрь 2018 года-  май 2019 года | МОУО, ОО, ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» |  |
| 5.3. | Организация и проведение совещаний-семинаров с муниципальными координаторами ГИА, в том числе с использованием дистанционных технологий | не реже 1 раза в 2 месяца | Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ РМ ЦМиОКО | проведение совещаний с муниципальными координаторами |
| 5.4. | Организация и проведение совещаний с руководителями МОУО по вопросам проведения ГИА | ноябрь 2018 года,  январь, апрель 2019 года | Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ РМ ЦМиОКО | проведение совещаний с руководителями МОУО |
| 5.5. | Организация работы муниципальных семинаров-совещаний с руководителями образовательных организаций, классными руководителями, учителями-предметниками по подготовке учащихся к ГИА | в течение 2018-2019уч.г. | органы местного самоуправления (по согласованию); образовательные организации (по согласованию) |  |
| 5.6. | Организация участия сотрудников Минобразования Республики Мордовия в семинарах и мероприятиях по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | в соответствии с графиком проведения мероприятий, представленным Рособрнадзором | Минобразование Республики Мордовия | письма-заявки Минобразования Республики Мордовия |
| 5.7. | Организация и проведение региональных и муниципальных совещаний по вопросам:  – проведения итогового сочинения (изложения);  – проведения экзамена по иностранным языкам с компонентом в устной форме; по математике на базовом и профильном уровнях и др.;  – о выборе формы и количества предметов для прохождения ГИА-9 | октябрь - ноябрь 2018 года  ноябрь-декабрь 2018 года;  январь-май 2019 года  январь-май 2019года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, МОУО, ОО | проведение совещаний |
| 5.8. | Обеспечение участия образовательных организаций республики в апробациях по совершенствованию порядка проведения ГИА | в соответствии с графиком Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ» | Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ РМ ЦМиОКО | письма-заявки Минобразования Республики Мордовия |
| 5.9. | Организация и проведение инструктивных совещаний с различными категориями лиц, привлекаемых к проведению ГИА, по вопросу соблюдения требований порядка, а также информационной безопасности | сентябрь, ноябрь 2018 года,  январь-май 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию);  ОО (по согласованию) | проведение совещаний |
| 5.14. | Организация и проведение на региональном уровне обучения с последующим тестированием:  **по проведению ГИА-9:**  - уполномоченных представителей ГЭК-9;  - руководителей ППЭ;  - членов конфликтной комиссии;  - технических специалистов ППЭ  по проведению ГИА-11:  - членов ГЭК-11;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ из числа представителей вузов и ссузов;  - членов конфликтной комиссии;  - технических специалистов ППЭ | январь-апрель 2019года  сентябрь 2018 года,  январь-апрель 2019 года | Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ РМ ЦМиОКО | проведение обучающих семинаров |
| 5.15. | Организация и проведение на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием:  по проведению ГИА-9:  - организаторов ППЭ  по проведению ГИА-11:  - организаторов ППЭ | январь-апрель 2019 года | Руководители МОУО (по согласованию),  Руководители ОО (по согласованию) | проведение обучающих семинаров |
| 5.16. | Обучение кандидатов в эксперты предметных комиссий с последующимприсвоением по итогам квалификационных испытаний статусов ведущего, старшего и основного экспертов | январь-апрель 2019года | ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО»,  ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 5.17. | Организация и проведение обучающих семинаров с последующим тестированием для общественных наблюдателей за соблюдением процедуры ГИА | сентябрь, ноябрь2018 года, февраль-июнь 2019года | Минобразование Республики Мордовия, органы местного самоуправления (по согласованию) | проведение обучающих семинаров с аккредитованными общественными наблюдателями |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 6.1. | Подготовка и проведение ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года:  **ГИА-9:**  – издание приказа об утверждении ППЭ, состава руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных членов ГЭК;  – проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 № 35 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году», зарегистрирован Минюстом России 17.02.2016, регистрационный номер № 41114)  **ГИА-11:**  **–** размещение информации наофициальных сайтах Министерства образования Республики Мордовия и ГБУ РМ «Центр мониторинга и оценки качества образования» и в СМИ по вопросам проведения ГИА в сентябрьские сроки, сбор заявлений на участие в ГИА-11 в дополнительные (сентябрьские) сроки; издание приказа об утверждении ППЭ, состава руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ; распределении участников по ППЭ | август 2018 года  сентябрь 2018 года  июль - август 2018 года | Минобразование Республики Мордовия  ГБУ РМ ЦМиОКО  МОУО, ОО | приказы Минобразования Республики Мордовия, формирование РИС ГИА, актуализация информации на официальных сайтах , по поддержке и сопровождению ГИА, публикации в СМИ |
| 6.2. | Определение регионального оператора, ответственного за формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА, внесение сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения ГИА | сентябрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 6.3. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов, участвующих в формировании и ведении региональной информационной системы ГИА | август-сентябрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия, органы местного самоуправления (по согласованию) | приказы (распорядительные акты) Минобразования Республики Мордовия, МОУО |
| 6.4. | Определение ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников образовательных организаций | сентябрь 2018 года | МКУ «Управление гобразования Ельниковского муниципального района», образовательные организации (по согласованию) | приказы ОО |
| 6.5. | Сбор сведений:  - о предварительном количестве участников ГИА-11 и ГИА-9 по каждому учебному предмету;  - о количестве выпускников 9, 11(12) классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ;  - об участии в ГИА учащихся с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. зрения (слепых), слуха, опорно-двигательного аппарата и иных категорий) и лиц, отбывающих наказание в учреждениях исполнительной системы;  - об участии в тренировочно-диагностическом тестировании по учебным предметам, аналогичном заданиям и технологии проведения ГИА-11 и ГИА-9;  - об участии в пробных ЕГЭ, ГИА-9 Сбор сведений:  – о количестве участников ГИА по каждому учебному предмету, в том числе предварительные данные;  – о количестве участников ГИА, сдающих экзамены в форме государственного выпускного экзамена;  – о количестве участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов;  – об участниках ГИА,;  – об участии в апробациях | в соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение ГИА, а также с планом-графиком ФГБУ «ФЦТ» | Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ РМ ЦМиОКО | внесение сведений в РИС ГИА |
| 6.6. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9,  ГИА-11 в 2016 году из числа:  – выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций текущего учебного года;  – обучающихся и выпускников СПО;  – выпускников прошлых лет;  – лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;  – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2018 года | Минобразование Республики Мордовия  ГБУ РМ ЦМиОКО  МОУО, ОО |  |
| 6.7. | Сбор сведений для формирования региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года  № 755:  – об органах управления образованием муниципальных районов республики;  – о количестве образовательных организаций основного общего и среднего общего образования, среднего и высшего профессионального образования;  – о количестве и местах размещения ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде;  – о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты для лиц с ОВЗ);  – о членах государственной экзаменационной комиссии Республики Мордовия (уполномоченных представителях ГЭК);  – членов предметных комиссий;  – членов конфликтной комиссии и др. | в соответствии с планом-графиком, представленным ФГБУ «ФЦТ» | Минобразование Республики Мордовия; ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) | письма-запросы в МОУО, образовательные организации СПО, ВПО |
| 6.8. | Утверждение количества и мест расположения пунктов проведения ГИА-9 по согласованию с органами местного самоуправления | апрель-май 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию) | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 6.9. | Оптимизация сети пунктов проведения ГИА-11 в целях усиления контроля за объективностью результатов ГИА (утверждение количества и мест расположения пунктов проведения ГИА по согласованию с органами местного самоуправления) | ноябрь 2018 года  февраль-май 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию) | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 6.10. | Обновление электронных подписей членов государственной экзаменационной комиссии Республики Мордовия для проведения ГИА-11 по иностранным языкам (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ | за месяц до экзаменов | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 6.11. | Техническое дооснащение РЦОИ | до 15 апреля 2018года | ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 6.12. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) на территории Республики Мордовия, в том числе:  – утверждение количества и месторасположения ППЭ, состава предметных комиссии;  – разработка и утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Республике Мордовия в 2016-17 учебном году;  – обучение на региональном и муниципальных уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах;  – организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | октябрь-ноябрь 2018 года  февраль, май 2019года  октябрь 2018 года  октябрь-ноябрь 2018 года  февраль, май 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 6.13. | Согласование с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки председателя и заместителя председателя ГЭК-11 | октябрь-ноябрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия | подготовка писем |
| 6.14. | Определение и согласование с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки кандидатур председателей предметных комиссий Республики Мордовия для проведения ГИА-11 | январь-февраль 2019год | Минобразование Республики Мордовия;  образовательные организации (по согласованию) | подготовка писем |
| 6.15. | РаРазработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА, маршрутных листов доставки членов ГЭК, обеспечивающих доставку экзаменационных материалов  **для ГИА-9** из РЦОИ в ППЭ и из ППЭ в РЦОИ;  **для ГИА-11** из Управления специальной связи по Республике Мордовия в ППЭ и из ППЭ в РЦОИ | февраль-май 2019 года | Минобразование Республики Мордовия; ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию), УСС по Республике Мордовия (по согласованию) | схемы доставки участников ГИА;  маршрутные листы доставки членов ГЭК (уполномоченных представителей ГЭК) |
| 6.16. | Организация межведомственного взаимодействия при подготовке и организованном проведении ГИА в 2017 году:  – с Министерством здравоохранения Республики Мордовия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА;  – с Министерством внутренних дел по Республике Мордовия в части обеспечения безопасности в ППЭ и РЦОИ, а также обеспечения ППЭ металлодетекторами;  – филиалом ОАО «Ростелеком» в Республике Мордовия и энергообеспечивающими компаниями по обеспечению бесперебойной работы каналов Интернет-связи и электроэнергией РЦОИ и ППЭ | февраль – июнь  2019 года | Минобразование Республики Мордовия, МВД по Республике Мордовия (по согласованию), филиал ОАО «Ростелеком» в Республике Мордовия (по согласованию), энергообеспечивающие компании (по согласованию) | распоряжение Правительста Республики Мордовия,  заключение соответствующих соглашений |
| 6.17. | Обеспечение видеонаблюдения (100% онлайн) в ППЭ для ГИА-11 и РЦОИ | I квартал 2019 года | Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ РМ ЦМиОКО | заключение контракта по оказанию услуги |
| 6.18. | Организация проверок соответствия ППЭ предъявляемым требованиям, работоспособности технических средств, сохранности оборудования ППЭ. | за 2 недели до экзаменов | Минобразование Республики Мордовия | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 6.19. | Обеспечение видеонаблюдения при проверке экзаменационных работ участников ГИА членами предметных комиссий и при рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными баллами | в период проведения ГИА | Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 6.20. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями  здоровья (далее – ОВЗ):  - организация работы в муниципальных образованиях Республики Мордовия психолого-медико-педагогических комиссий;  - предоставление данных в Министерство образования Рсепублики Мордовия об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ;  - сбор схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ;  - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | в течение учебного года  в течение 2-х дней с момента получения соответствующей информации  март 2019 года  в период проведения ГИА | Руководители МОУО  Руководители МОУО, руководители ОО  Минобразование Республики Мордовия, руководители МОУО  руководители МОУО |  |
| 6.21. | Формирование института общественных наблюдателей за соблюдением процедуры проведения ГИА (в том числе привлечение к формированию института общественных наблюдателей республиканских общественных объединений и организаций):  - информирование общественности о статусе общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;  - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в Министерство образования Республики Мордовия;  - аккредитация общественных наблюдателей (приказ Минобразования Республики Мордовия);  - подготовка и выдача аккредитованным лицам, в МОУО удостоверений общественных наблюдателей  – проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей,  организация консультационной поддержки для аккредитованных общественных наблюдателей | январь-май 2019 года  в период проведения ГИА  (не позднее, чем за 3 рабочих дня до соответствующего экзамена)  не позднее, чем за 1 рабочий день до экзамена  в течение одного рабочего дня с момента принятия решения об аккредитации  в период подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Минобразование Республики Мордовия  Минобразование Республики Мордовия, руководители МОУО  Минобразование Республики Мордовия  Минобразование Республики Мордовия  Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ РМ ЦМиОКО | информационные письма в общественные объединения и организации Республики Мордовия;  размещение информации на официальном сайте Минобразования Республики Мордовия;  инструктивно-методические письма в МОУО;  публикация информации в СМИ (объявление о наборе общественных наблюдателей и порядке их аккредитации)  приказы Минобразования Республики Мордовия об аккредитации общественных наблюдателей,  проведение обучающих семинаров |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 7.1. | Организация и обеспечение работы официального республиканского сайта по поддержке и сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 | круглогодично | Минобразование Республики Мордовия, ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» | размещение на сайте актуальной информации |
| 7.2. | Повышение открытости процедуры проведения ГИА путем организации и обеспечения работы республиканской и муниципальных «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | круглогодично | Минобразование Республики Мордовия, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 7.3. | Размещение на официальном республиканском сайте по поддержке и сопровождению ГИА информации:  **по ГИА-9:**  – о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку ГИА-9  – о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;  – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку ГИА-9  – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных;  – о сроках проведения ГИА-9;  – о местах расположения пунктов проведения ГИА-9 в 2019 году,  – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9.  – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9  **по ГИА-11:**  **–** о сроках проведения, местах и сроках регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2018-2019 учебном году;  – о сроках и местах регистрации на участие в ГИА-11 в 2018 году;  – о сроках проведения ГИА-11;  – о местах расположения пунктов проведения ГИА-11 в 2018 году, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА в Республике Мордовия;  – о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций.  – о наборе общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА;  – информационно-методических материалов по вопросам проведения ГИА;  – нормативных правовых актов федерального и регионального уровней | согласно установленным нормативными правовыми актами срокам | Минобразование Республики Мордовия, ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» | размещение на сайте информации |
| 7.4. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, в том числе:  **по ГИА-9:**  – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных;  – о сроках проведения ГИА-9;  – о выборе учебных предметов для сдачи ГИА-9;  – о требованиях Порядка проведения ГИА-9, в том числе:  о запрете наличия и использования мобильных телефонов и иных средств связи и электронно-вычислительной техники,  о запрете использования дополнительных информационно-справочных материалов, не включенных в утвержденный Минобрнауки РФ перечень средств обучения и воспитания, используемых при проведении ГИА-9.  – о местах расположения пунктов проведения ГИА-9 в 2019 году, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА в Республике Мордовия;  – о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций  **по ГИА-11:**  – о сроках проведения ГИА-11;  – о сроках проведения, местах и сроках регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2018-2019 учебном году;  – о сроках и местах подачи заявления на участие в ГИА-11;  – о выборе учебных предметов для сдачи ГИА-11;  – о сдаче экзамена по математике (выбор базового и профильного уровней);  – о проведении экзамена по иностранным языкам с компонентом в устной форме;  – о требованиях Порядка проведения ГИА-11, в том числе:  о запрете наличия и использования мобильных телефонов и иных средств связи и электронно-вычислительной техники,  о запрете использования дополнительных информационно-справочных материалов, не включенных в утвержденный Минобрнауки РФ перечень средств обучения и воспитания, используемых при проведении ЕГЭ;  о ведении видеонаблюдения в ППЭ;  – о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов по учебным предметам;  – о местах расположения пунктов проведения ГИА-11 в 2019 году, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА в Республике Мордовия;  – о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций;  – о правилах поведения во время нахождения в пути до ППЭ и обратно | в течение 2018-2019 уч.г. | МКУ «Управление гобразования Ельниковского муниципального района», образовательные организации . | проведение классных часов;  консультирование по телефонам |
| 7.5. | Организация изучения нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11, с различными категориями участников ГИА | в течение 2018-2019 уч.г. | МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района», образовательные организации (по согласованию) |  |
| 7.6. | Организация и проведение республиканского родительского собрания, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | февраль, апрель 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |  |
| 7.7. | Оформление информационных стендов в ОО | октябрь 2018 года –  май 2019 года | МКУ «Управление гобразования Ельниковского муниципального района», образовательные организации (по согласованию) |  |
| 7.8. | Организация и проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА | октябрь 2018 года –  май 2019 года | МКУ «Управление гобразования Ельниковского муниципального района», образовательные организации (по согласованию) |  |
| 7.9. | Подготовка и распространение информационных плакатов и листовок для выпускников 9-х, 11 –х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и  ГИА-11 | ноябрь 2018 года –  апрель 2019 года | Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ РМ ЦМиОКО | подготовка плакатов и листовок |
| 7.10. | Организация информационной кампании в республиканских средствах массовой информации (брифинги, тематические сюжеты, публикации), в том числе: | в течение 2018-2019уч.г. | Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 7.11. | Участие в тематических программах республиканских телерадиовещательных каналов | в течение 2018-2019уч.г. | Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ РМ ЦМиОКО | репортажи, радиоэфиры |
| 7.12. | Взаимодействие с печатными средствами массовой информации, в том числе публикация информации:  **по ГИА -9:**  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным  предметам, не включенным в список обязательных;  - о сроках проведения ГИА-9;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9  **по ГИА-11:**  - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения  (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);  - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на  сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным  программам среднего профессионального образования, а также обучающихся,  получающих среднее общее образование в иностранных образовательных  организациях);  - о сроках проведения итогового сочинения (изложения);  - о сроках проведения ГИА-11;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в течение 2018-2019 уч.г. | МКУ «Управление гобразования Ельниковского муниципального района», образовательные организации (по согласованию) | публикация информации |
| 1. **Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА** | | | | |
| 8.1. | Сбор и обработка результатов проведения ГИА | сентябрь 2018 года –  июнь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 8.2. | Мониторинг результатов ГИА-9 и ГИА-11:  – по участникам ГИА в разрезе каждого муниципального образования, образовательной организации, ППЭ, учебного предмета;  – по доле участников, не преодолевших установленный минимальный порог по каждому учебному предмету;  – по среднему баллу в разрезе учебных предметов;  – по количеству выпускников, не прошедших ГИА и завершивших обучение без аттестатов | сентябрь 2018года;  апрель-август 2019 года | Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ РМ ЦМиОКО | статистические и аналитические материалы |
| 8.3. | Подготовка отчетных материалов о проведении ГИА согласно формам Рособрнадзора | согласно срокам, установленным Рособрнадзором | Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ РМ ЦМиОКО | отчеты Минобразования Республики Мордовия |
| **9. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 9.1. | Организация и проведение проверки деятельности МОУО, ОО по организации и проведению ГИА, в том числе:  – проведение мониторинга (выборочно) сайтов МОУО и ОО Республики Мордовия по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11;  – анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 ОО Ельниковского районв. | по отдельному графику  в течение 2018-2019 уч.г.  август-сентябрь 2018 года | МКУ «Управление гобразования Ельниковского муниципального района», образовательные организации . | график проведения проверок |
| 9.2. | Проведение проверки готовности ППЭ к ГИА | за 2 недели до экзаменов | Минобразование Республики Мордовия;  члены ГЭК | протокол ГЭК;  приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 9.3. | Организация и обеспечение контроля ГИА в ППЭ | в день проведения экзамена | Минобразование Республики Мордовия;  члены ГЭК | приказы Минобразования Республики Мордовия |
| 9.4. | Организация и обеспечение контроля за деятельностью РЦОИ | в период проведения ГИА | Минобразование Республики Мордовия;  члены ГЭК | приказы Минобразования Республики Мордовия |
| 9.5. | Организация и обеспечение контроля за деятельностью предметных и конфликтной комиссий | в период проведения ГИА | Минобразование Республики Мордовия;  члены ГЭК | приказы Минобразования Республики Мордовия |
| 1. **Анализ результатов ГИА в Республике Мордовия в 2019 году,**   **постановка задач по совершенствованию республиканской модели организации и проведения ГИА** | | | | |
| 10.1. | Анализ результатов ГИА в Ельниковском районе в 2019 году | до 10 августа 2019года | МКУ «Управление гобразования Ельниковского муниципального района», образовательные организации | подготовка аналитического отчета |
| 10.2. | Издание и доведение до МОУО, ОО статистического сборника «Итоги государственной итоговой аттестации в Республике Мордовия в 2019 году» с включением статистических данных и аналитических материалов | до 10 августа 2019 года | Минобразование Республики Мордовия,  ГБУ РМ ЦМиОКО | подготовка статистического сборника |
| 10.3. | Организация и проведение брифинга для представителей СМИ по итогам проведения ГИА-2019 | июль-сентябрь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия |  |
| 10.4. | Формирование и утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») «Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ельниковском муниципальном районе в 2020 году» | до 1 августа 2019 года | МКУ «Управление гобразования Ельниковского муниципального района», образовательные организации | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 10.5. | Определение расчетно-нормативных затрат на организацию и проведение ГИА в Ельниковском муниципальном районе 2020 году | июль – август 2019 года | МКУ «Управление гобразования Ельниковского муниципального района», образовательные организации | внесение предложений в формирование республиканского бюджета на 2020год |

**Перечень условных обозначений, сокращений и терминов**

|  |  |
| --- | --- |
| ГБУ ДПО «МРИО» | Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Мордовский республиканский институт образования» |
| ГБУ РМ ЦМиОКО | Государственное бюджетное учреждение Республики Мордовия «Центр мониторинга и оценки качества образования» |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена |
| ГЭК | Государственная экзаменационная комиссия Республики Мордовия |
| КИМ | Контрольный измерительный материал |
| МОУО | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| ОО | Образовательные организации |
| ППЭ | Пункт проведения экзамена |
| РИС ГИА | Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| РЦОИ | Региональный центр обработки информации |
| УСС по Республике Мордовия | Управление специальной связи по Республике Мордовия |
| Участники ГИА с ОВЗ | Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды. |
| ФГБНУ «ФИПИ» | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение **«**Федеральный институт педагогических измерений» |
| ФГБУ «ФЦТ» | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» |
| ФИС ГИА | Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования |