**План мероприятий («дорожная карта»)**

«Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ельниковском муниципальном районе в 2019 году»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срокиисполнения | Ответственныеисполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Ельниковском муниципальном районе в 2019 году и определение основных задач по совершенствованию региональной модели организации и проведения ГИА в 2019 году**
 |
| 1.1. | Обсуждение результатов ГИА в Ельниковском районе в 2016 году на совещании руководителей образовательных организаций. | до 10 августа 2018 года | Отдел. МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района» | Решение совещания руководителей образовательных организаций |
| 1.2. | Обсуждение результатов ГИА в Ельниковском муниципальном районе в 2018 году, а также вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА на районной конференции работников образования, на секционных заседаниях учителей- предметников | август 2018 года | Отдел МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района» руководители образовательные организаций |  |
| 1.3. | Проведение мероприятий по подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году в Ельниковском муниципальном районе | сентябрь 2018 года | Отдел МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района», руководители образовательных организаций |  |
| 1. **Мероприятия по совершенствованию преподавания учебных предметов**
 |
| 2.1. | Организация работы районных семинаров-совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по подготовке учащихся к ГИА | В течение года | Отдел МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района», общеобразовательные организации | Решение совещания руководителей общеобразовательных организаций |
| 2.2 | Проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников по вопросу повышения качества образования выпускников общеобразовательных организаций | август 2018 года | Отдел МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района», образовательные организации | Проведение заседаний методических объединений |
| 2.3. | Анализ результатов ГИА в Ельниковском муниципальном районе на предмет определения типичных проблем обучающихся в выполнении контрольных измерительных материалов ГИА (по предметам) | август-сентябрь 2018 года | Отдел МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района», образовательные организации |  |
| 2.4. | Организация индивидуальных консультаций для учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА | в течение 2018-2019учебного года | ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» совместно с председателями предметных комиссий |  |
| 2.5. | Распространение опыта педагогов по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников через организацию на муниципальном уровне постоянно действующих семинаров-практикумов, творческих мастерских, мастер-классов для учителей 9 – 11 классов (по предметам): | в течение 2018-2019учебного года | ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО»; органы местного самоуправления (по согласованию); образовательные организации (по согласованию)) | Проведение семинаров, практикумов, творческих мастерских, мастер-классов |
| 2.5.1. | *Повышение квалификации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации:*1. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по математике (базовый уровень)»;
2. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по математике (профильный уровень)»;
3. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по истории и обществознанию»;
4. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по химии и биологии»;
5. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку и литературе»;
6. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по физике»;
7. «Адаптация школьников к условиям ОГЭ/ЕГЭ»;
8. «Подготовка школьников к сочинению по литературе как форме государственной итоговой аттестации»

*Курсы повышения квалификации с применением дистанционных технологий:*1. «Новые тенденции в содержании исторического и обществоведческого образования в условиях ФГОС ОО»;
2. «Обновление содержания и инновационные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях ФГОС ОО»;
3. «Совершенствование процесса обучения математике в условиях реализации ФГОС (базовый и профильный уровень )»;
4. «Модернизация биологического и химического образования в условиях реализации ФГОС ОО»;
5. «Обновление содержания и инновационные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях ФГОС ОО»;
6. «Обновление содержания и инновационные подходы к преподаванию физики в условиях ФГОС ОО»
7. «Проектирование национально-региональной системы оценки качества общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО»
8. «Инновационные технологии в оценке планируемых образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ОО»;
9. «Разработка и экспертиза оценочных средств в рамках реализации ФГОС ОО»
 | в течение 2018-2019учебного года  | ГБУ ДПО «МРИО»,образовательные организации | Свидетельство / удостоверение о повышения квалификации педагога |
| 2.6. | Организация и проведение обучающих семинаров для учителей-предметников по подготовке ОГЭ/ЕГЭ«Особенности подготовки к ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку»«Пути повышения эффективности работы учителя математики по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации»«Изучение инструктивно-методических и других нормативных документов МО РФ и РМ«О проведении ОГЭ и ЕГЭ в 2018-2019 учебном году»«Приемы и методы решения задач сложного уровня ЕГЭ и ОГЭ (мастер – классы для учителей)»«ЕГЭ и ОГЭ как современные средства оценки качества подготовки обучающихся по физике»«Специфика выполнения различных типов заданий при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 2017 по истории и обществознанию» | ноябрь 2018 г.ноябрь 2018 г.март 2019 г. апрель 2019 г.март 2019 г.март 2019 г. | Руководители методических объединений, отдел МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района», образовательные организации. | Решения заседаний методических объединений. |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение ГИА**
 |
| * 1. **Разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9**
 |
| 3.1.1. | Приказы МКУ «Ельниковского муниципального района»: - о назначении муниципального координатора ГИА-9 и ГИА-11;- об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году;- об организации обучения лиц, принимающих участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018-2019 учебном году в качестве организаторов;- о проведении пробных экзаменов по учебным предметам;- об обеспечении безопасной доставки выпускников в пункт проведения экзаменов и обратно  | сентябрь 2018 г.январь 2019 г.апрель 2019 г.март 2019 г.май-июнь 2019 г. | МКУ «Ельниковского муниципального района» | Приказы МКУ «Ельниковского муниципального района» |
| * 1. **Разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-11**
 |
| 3.2.1. |  Приказы МКУ «Ельниковского муниципального района»: -О назначении муниципального координатора ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь 2018 г.  | МКУ «Ельниковского муниципального района» | Приказы МКУ «Ельниковского муниципального района» |
| 3.2.2. | Внесение изменений в постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении Порядка выплаты и определения размера компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена в Республике Мордовия» | При необходимости | Минобразование Республики Мордовия | проект постановления |
| 3.2.3. | Приказы Министерства образования Республики Мордовия:– «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Мордовия в 2017 году»;– «О назначении региональных и муниципальных координаторов ГИА-9 и ГИА-11»;– «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 на территории Республики Мордовия»;– «Об утверждении требований к организации обмена информацией при формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования»;– «Об организации проведения итогового сочинения (изложения) в Республике Мордовия в 2018/2019 учебном году»;– «О сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении в Республике Мордовия в 2018/2019 учебном году»;– «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Республике Мордовия в 2018-2019 учебном году»;– «Об утверждении пунктов проведения ГИА-11 и мест регистрации на сдачу ГИА-11 на территории Республики Мордовия в 2018 году»;– «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов»;– «О размерах и порядке выплаты компенсации работникам, привлекаемым к подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)»;– «Об уничтожении экзаменационных материалов ГИА 2017 года»;– «О финансировании и оплате проведения ГИА в Республике Мордовия в 2018 году»;– «Положение о предметных комиссиях Республики Мордовия в 2019 году»;– «Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Республики Мордовия»;– «Об организации подготовки работников, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Мордовия в 2017 году»;– «Об утверждении персонального состава ГЭК Республики Мордовия по проведению ГИА-11»;– «Об утверждении персонального состава руководителей, организаторов и технических специалистов пунктов проведения экзаменов»;– «Об утверждении персонального состава и Положения о конфликтной комиссии Республики Мордовия»;– «Об утверждении персонального состава предметных комиссий Республики Мордовия в 2017 году»;– «О проведении проверок ППЭ»;– «Об автоматизированном распределении участников ЕГЭ»;– «О назначении ответственных лиц, отвечающих за выполнение работ по распределению, комплектации и выдаче экзаменационных материалов на территории Управления специальной связи по Республике Мордовия»;– «Об организации on-line наблюдения за ходом проведения экзаменов в ППЭ и в РЦОИ»;– «О порядке и сроках информирования участников ГИА о результатах ГИА по каждому общеобразовательному предмету в Республике Мордовия»;– «Об утверждении инструкций по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Мордовия в 2019 году»;– «О назначении технических специалистов, отвечающих за обеспечение видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ»;– «Об утверждении графика работы конфликтной комиссии Республики Мордовия в 2019 году»;– «Об организации и проведении ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов»;– «Об утверждении количества ППЭ и распределении между ними участников ЕГЭ в 2019 году»;– «Об аккредитации общественных наблюдателей»;– «О назначении ответственных лиц, отвечающих за выполнение работ по сканированию неиспользованных материалов ЕГЭ на территории УСС по Республике Мордовия»;– о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды;– иные нормативные правовые акты | до 1 августа 2018 годаавгуст-сентябрь 2018 годаоктябрь-ноябрь 2018 годаоктябрь 2018 годаоктябрь-ноябрь 2018 годасентябрь-октябрь 2018 годаоктябрь 2018 годаноябрь 2018 годаоктябрь-ноябрь 2018 годапри необходимостидекабрь 2018 годадекабрь 2018 - январь 2019 годапо мере направления Рособрнадзором соответствующих методических рекомендацийпо мере направления Рособрнадзором соответствующих методических рекомендацийоктябрь 2018 годапо мере утверждения Рособрнадзором председателя и заместителя председателя ГЭКянварь-март 2019годафевраль – март 2019 годафевраль-апрель 2019 годаза месяц до проведения экзаменовфевраль 2019 годафевраль-март 2019годамарт 2019годаянварь- февраль 2019 годапо мере обновления Рособрнадзором методических рекомендацийянварь-март 2019годав соответствии с графиком, представленным ФГБУ «ФЦТ»март-апрель 2019 годаи по мере поступления соответствующих заявленийфевраль-апрель 2019 годане позднее 1 рабочего дня до экзаменафевраль-март 2019 годаянварь-июнь 2019 годав соответствии с требованиями действующего законодательства | Минобразование Республики Мордовия | приказы Минобразования Республики Мордовия |
| 3.2.4. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня, а также уровня образовательных организаций по подготовке и проведению ГИА-11, в том числе с учетом требований федеральных и региональных нормативных правовых актов | в соответствии с установленными сроками |  МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района» ,образовательные организации  | нормативные правовые акты (постановления, распоряжения, приказы) МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района» образовательных организаций |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 4.1. | Внесение предложений в Закон Республики Мордовия «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2017 год» в части:– оплаты работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий, специалистам и операторам РЦОИ);– обеспечения видеонаблюдения в режиме онлайн в 100% ППЭ для проведения ЕГЭ;– организация печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ (до 100% ППЭ);– дооборудования и аттестации РЦОИ;– обновления электронных подписей членов ГЭК для проведения ГИА-11– оборудования ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи и др. | июль-август 2018 года | Минобразование Республики Мордовия,ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 4.2. | Формирование и согласование сметы расходов на обеспечение проведения ГИА в Республике Мордовия в 2019 году | декабрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия,ГБУ РМ ЦМиОКО | утверждение сметы расходов |
| 4.3. | Согласование и проведение процедур размещения заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также закупок оборудования, программ, товаров, услуг в соответствии с согласованным перечнем | в соответствиис утвержденнымпланом-графикомзакупок | Минобразование Республики Мордовия,ГБУ РМ ЦМиОКО | проведение закупок |
| 4.4. | Подготовка и заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11  | сентябрь 2018 года – сентябрь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия,ГБУ РМ ЦМиОКО | заключение договоров |
| 1. **Организационно-методическое сопровождение ГИА. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА**
 |
| 5.1. | Организация и проведение на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием:**по проведению ГИА-9:**- организаторов ППЭ**по проведению ГИА-11 (**в том числе по унифицированным учебным материалам в дистанционной форме на портале <http://egebook.ru>)**:**- организаторов ППЭ | январь-май 2019 годаянварь-май 2019 года | Руководители МОУО (по согласованию),Руководители ОО (по согласованию) | проведение обучающих семинаров |
| 5.2. | Организация и проведение заседаний (семинары, круглые столы, заседания методических объединений) с учителями-предметниками в муниципальных образованиях республики по вопросам:– изучения нормативных правовых документов, регламентирующих проведение ГИА;– изучения и использования документов, регламентирующие структуру и содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий, спецификаций, кодификаторов, – работы с открытым банком заданий ГИА;– изучения критериев оценивания работ;– заполнения бланков ответов участниками ГИА | сентябрь 2018 года-май 2019 года | МОУО, ОО, ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» |  |
| 5.3. | Организация и проведение совещаний-семинаров с муниципальными координаторами ГИА, в том числе с использованием дистанционных технологий | не реже 1 раза в 2 месяца | Минобразование Республики Мордовия,ГБУ РМ ЦМиОКО | проведение совещаний с муниципальными координаторами |
| 5.4. | Организация и проведение совещаний с руководителями МОУО по вопросам проведения ГИА | ноябрь 2018 года, январь, апрель 2019 года  | Минобразование Республики Мордовия,ГБУ РМ ЦМиОКО | проведение совещаний с руководителями МОУО |
| 5.5. | Организация работы муниципальных семинаров-совещаний с руководителями образовательных организаций, классными руководителями, учителями-предметниками по подготовке учащихся к ГИА | в течение 2018-2019уч.г. | органы местного самоуправления (по согласованию); образовательные организации (по согласованию) |  |
| 5.6. | Организация участия сотрудников Минобразования Республики Мордовия в семинарах и мероприятиях по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | в соответствии с графиком проведения мероприятий, представленным Рособрнадзором | Минобразование Республики Мордовия | письма-заявки Минобразования Республики Мордовия |
| 5.7. | Организация и проведение региональных и муниципальных совещаний по вопросам: – проведения итогового сочинения (изложения);– проведения экзамена по иностранным языкам с компонентом в устной форме; по математике на базовом и профильном уровнях и др.;– о выборе формы и количества предметов для прохождения ГИА-9 | октябрь - ноябрь 2018 года ноябрь-декабрь 2018 года;январь-май 2019 годаянварь-май 2019года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, МОУО, ОО | проведение совещаний |
| 5.8. | Обеспечение участия образовательных организаций республики в апробациях по совершенствованию порядка проведения ГИА | в соответствии с графиком Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ» | Минобразование Республики Мордовия,ГБУ РМ ЦМиОКО | письма-заявки Минобразования Республики Мордовия |
| 5.9. | Организация и проведение инструктивных совещаний с различными категориями лиц, привлекаемых к проведению ГИА, по вопросу соблюдения требований порядка, а также информационной безопасности | сентябрь, ноябрь 2018 года,январь-май 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию); ОО (по согласованию) | проведение совещаний |
| 5.14. | Организация и проведение на региональном уровне обучения с последующим тестированием:**по проведению ГИА-9:**- уполномоченных представителей ГЭК-9;- руководителей ППЭ;- членов конфликтной комиссии;- технических специалистов ППЭпо проведению ГИА-11:- членов ГЭК-11;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ из числа представителей вузов и ссузов;- членов конфликтной комиссии;- технических специалистов ППЭ | январь-апрель 2019годасентябрь 2018 года, январь-апрель 2019 года | Минобразование Республики Мордовия,ГБУ РМ ЦМиОКО | проведение обучающих семинаров |
| 5.15. | Организация и проведение на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием:по проведению ГИА-9:- организаторов ППЭпо проведению ГИА-11:- организаторов ППЭ | январь-апрель 2019 года | Руководители МОУО (по согласованию),Руководители ОО (по согласованию) | проведение обучающих семинаров |
| 5.16. | Обучение кандидатов в эксперты предметных комиссий с последующимприсвоением по итогам квалификационных испытаний статусов ведущего, старшего и основного экспертов | январь-апрель 2019года | ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО»,ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 5.17. | Организация и проведение обучающих семинаров с последующим тестированием для общественных наблюдателей за соблюдением процедуры ГИА | сентябрь, ноябрь2018 года, февраль-июнь 2019года | Минобразование Республики Мордовия, органы местного самоуправления (по согласованию) | проведение обучающих семинаров с аккредитованными общественными наблюдателями |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 6.1. | Подготовка и проведение ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года:**ГИА-9:**– издание приказа об утверждении ППЭ, состава руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных членов ГЭК;– проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 № 35 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году», зарегистрирован Минюстом России 17.02.2016, регистрационный номер № 41114)**ГИА-11:****–** размещение информации наофициальных сайтах Министерства образования Республики Мордовия и ГБУ РМ «Центр мониторинга и оценки качества образования» и в СМИ по вопросам проведения ГИА в сентябрьские сроки, сбор заявлений на участие в ГИА-11 в дополнительные (сентябрьские) сроки; издание приказа об утверждении ППЭ, состава руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ; распределении участников по ППЭ | август 2018 годасентябрь 2018 годаиюль - август 2018 года | Минобразование Республики МордовияГБУ РМ ЦМиОКОМОУО, ОО | приказы Минобразования Республики Мордовия, формирование РИС ГИА, актуализация информации на официальных сайтах , по поддержке и сопровождению ГИА, публикации в СМИ  |
| 6.2. | Определение регионального оператора, ответственного за формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА, внесение сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения ГИА | сентябрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 6.3. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов, участвующих в формировании и ведении региональной информационной системы ГИА | август-сентябрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия, органы местного самоуправления (по согласованию) | приказы (распорядительные акты) Минобразования Республики Мордовия, МОУО |
| 6.4. | Определение ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников образовательных организаций | сентябрь 2018 года | МКУ «Управление гобразования Ельниковского муниципального района», образовательные организации (по согласованию) | приказы ОО |
| 6.5. | Сбор сведений:- о предварительном количестве участников ГИА-11 и ГИА-9 по каждому учебному предмету;- о количестве выпускников 9, 11(12) классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ;- об участии в ГИА учащихся с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. зрения (слепых), слуха, опорно-двигательного аппарата и иных категорий) и лиц, отбывающих наказание в учреждениях исполнительной системы;- об участии в тренировочно-диагностическом тестировании по учебным предметам, аналогичном заданиям и технологии проведения ГИА-11 и ГИА-9;- об участии в пробных ЕГЭ, ГИА-9 Сбор сведений:– о количестве участников ГИА по каждому учебному предмету, в том числе предварительные данные;– о количестве участников ГИА, сдающих экзамены в форме государственного выпускного экзамена;– о количестве участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов; – об участниках ГИА,;– об участии в апробациях | в соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение ГИА, а также с планом-графиком ФГБУ «ФЦТ» | Минобразование Республики Мордовия,ГБУ РМ ЦМиОКО | внесение сведений в РИС ГИА |
| 6.6. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9,ГИА-11 в 2016 году из числа:– выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций текущего учебного года;– обучающихся и выпускников СПО;– выпускников прошлых лет;– лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;– лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2018 года | Минобразование Республики МордовияГБУ РМ ЦМиОКОМОУО, ОО |  |
| 6.7. | Сбор сведений для формирования региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года№ 755:– об органах управления образованием муниципальных районов республики;– о количестве образовательных организаций основного общего и среднего общего образования, среднего и высшего профессионального образования;– о количестве и местах размещения ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде;– о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты для лиц с ОВЗ);– о членах государственной экзаменационной комиссии Республики Мордовия (уполномоченных представителях ГЭК);– членов предметных комиссий;– членов конфликтной комиссии и др. | в соответствии с планом-графиком, представленным ФГБУ «ФЦТ» | Минобразование Республики Мордовия; ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) | письма-запросы в МОУО, образовательные организации СПО, ВПО |
| 6.8. | Утверждение количества и мест расположения пунктов проведения ГИА-9 по согласованию с органами местного самоуправления | апрель-май 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию) | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 6.9. | Оптимизация сети пунктов проведения ГИА-11 в целях усиления контроля за объективностью результатов ГИА (утверждение количества и мест расположения пунктов проведения ГИА по согласованию с органами местного самоуправления) | ноябрь 2018 годафевраль-май 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию) | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 6.10. | Обновление электронных подписей членов государственной экзаменационной комиссии Республики Мордовия для проведения ГИА-11 по иностранным языкам (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ | за месяц до экзаменов | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 6.11. | Техническое дооснащение РЦОИ | до 15 апреля 2018года | ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 6.12. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) на территории Республики Мордовия, в том числе:– утверждение количества и месторасположения ППЭ, состава предметных комиссии;– разработка и утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Республике Мордовия в 2016-17 учебном году;– обучение на региональном и муниципальных уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах;– организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | октябрь-ноябрь 2018 годафевраль, май 2019годаоктябрь 2018 годаоктябрь-ноябрь 2018 годафевраль, май 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 6.13. | Согласование с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки председателя и заместителя председателя ГЭК-11 | октябрь-ноябрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия | подготовка писем |
| 6.14. | Определение и согласование с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки кандидатур председателей предметных комиссий Республики Мордовия для проведения ГИА-11 | январь-февраль 2019год | Минобразование Республики Мордовия;образовательные организации (по согласованию) | подготовка писем |
| 6.15. | РаРазработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА, маршрутных листов доставки членов ГЭК, обеспечивающих доставку экзаменационных материалов**для ГИА-9** из РЦОИ в ППЭ и из ППЭ в РЦОИ;**для ГИА-11** из Управления специальной связи по Республике Мордовия в ППЭ и из ППЭ в РЦОИ | февраль-май 2019 года | Минобразование Республики Мордовия; ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию), УСС по Республике Мордовия (по согласованию) | схемы доставки участников ГИА;маршрутные листы доставки членов ГЭК (уполномоченных представителей ГЭК) |
| 6.16. | Организация межведомственного взаимодействия при подготовке и организованном проведении ГИА в 2017 году:– с Министерством здравоохранения Республики Мордовия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА;– с Министерством внутренних дел по Республике Мордовия в части обеспечения безопасности в ППЭ и РЦОИ, а также обеспечения ППЭ металлодетекторами;– филиалом ОАО «Ростелеком» в Республике Мордовия и энергообеспечивающими компаниями по обеспечению бесперебойной работы каналов Интернет-связи и электроэнергией РЦОИ и ППЭ | февраль – июнь2019 года | Минобразование Республики Мордовия, МВД по Республике Мордовия (по согласованию), филиал ОАО «Ростелеком» в Республике Мордовия (по согласованию), энергообеспечивающие компании (по согласованию) | распоряжение Правительста Республики Мордовия, заключение соответствующих соглашений  |
| 6.17. | Обеспечение видеонаблюдения (100% онлайн) в ППЭ для ГИА-11 и РЦОИ | I квартал 2019 года | Минобразование Республики Мордовия,ГБУ РМ ЦМиОКО | заключение контракта по оказанию услуги |
| 6.18. | Организация проверок соответствия ППЭ предъявляемым требованиям, работоспособности технических средств, сохранности оборудования ППЭ. | за 2 недели до экзаменов | Минобразование Республики Мордовия | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 6.19. | Обеспечение видеонаблюдения при проверке экзаменационных работ участников ГИА членами предметных комиссий и при рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными баллами | в период проведения ГИА | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 6.20. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностямиздоровья (далее – ОВЗ):- организация работы в муниципальных образованиях Республики Мордовия психолого-медико-педагогических комиссий;- предоставление данных в Министерство образования Рсепублики Мордовия об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ;- сбор схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ;- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | в течение учебного годав течение 2-х дней с момента получения соответствующей информациимарт 2019 годав период проведения ГИА | Руководители МОУОРуководители МОУО, руководители ООМинобразование Республики Мордовия, руководители МОУОруководители МОУО |  |
| 6.21. | Формирование института общественных наблюдателей за соблюдением процедуры проведения ГИА (в том числе привлечение к формированию института общественных наблюдателей республиканских общественных объединений и организаций):- информирование общественности о статусе общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в Министерство образования Республики Мордовия;- аккредитация общественных наблюдателей (приказ Минобразования Республики Мордовия);- подготовка и выдача аккредитованным лицам, в МОУО удостоверений общественных наблюдателей– проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей, организация консультационной поддержки для аккредитованных общественных наблюдателей | январь-май 2019 годав период проведения ГИА(не позднее, чем за 3 рабочих дня до соответствующего экзамена)не позднее, чем за 1 рабочий день до экзаменав течение одного рабочего дня с момента принятия решения об аккредитациив период подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Минобразование Республики МордовияМинобразование Республики Мордовия, руководители МОУОМинобразование Республики МордовияМинобразование Республики МордовияМинобразование Республики Мордовия,ГБУ РМ ЦМиОКО | информационные письма в общественные объединения и организации Республики Мордовия;размещение информации на официальном сайте Минобразования Республики Мордовия;инструктивно-методические письма в МОУО;публикация информации в СМИ (объявление о наборе общественных наблюдателей и порядке их аккредитации)приказы Минобразования Республики Мордовия об аккредитации общественных наблюдателей,проведение обучающих семинаров |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 7.1. | Организация и обеспечение работы официального республиканского сайта по поддержке и сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 | круглогодично | Минобразование Республики Мордовия, ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» | размещение на сайте актуальной информации  |
| 7.2. | Повышение открытости процедуры проведения ГИА путем организации и обеспечения работы республиканской и муниципальных «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | круглогодично | Минобразование Республики Мордовия, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 7.3. | Размещение на официальном республиканском сайте по поддержке и сопровождению ГИА информации:**по ГИА-9:**– о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку ГИА-9 – о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку ГИА-9 – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных;– о сроках проведения ГИА-9;– о местах расположения пунктов проведения ГИА-9 в 2019 году,– о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9.– о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 **по ГИА-11:****–** о сроках проведения, местах и сроках регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2018-2019 учебном году;– о сроках и местах регистрации на участие в ГИА-11 в 2018 году;– о сроках проведения ГИА-11;– о местах расположения пунктов проведения ГИА-11 в 2018 году, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА в Республике Мордовия;– о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций.– о наборе общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА;– информационно-методических материалов по вопросам проведения ГИА;– нормативных правовых актов федерального и регионального уровней | согласно установленным нормативными правовыми актами срокам | Минобразование Республики Мордовия, ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» | размещение на сайте информации  |
| 7.4. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, в том числе:**по ГИА-9:**– о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных;– о сроках проведения ГИА-9;– о выборе учебных предметов для сдачи ГИА-9;– о требованиях Порядка проведения ГИА-9, в том числе:о запрете наличия и использования мобильных телефонов и иных средств связи и электронно-вычислительной техники, о запрете использования дополнительных информационно-справочных материалов, не включенных в утвержденный Минобрнауки РФ перечень средств обучения и воспитания, используемых при проведении ГИА-9.– о местах расположения пунктов проведения ГИА-9 в 2019 году, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА в Республике Мордовия;– о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций**по ГИА-11:**– о сроках проведения ГИА-11;– о сроках проведения, местах и сроках регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2018-2019 учебном году;– о сроках и местах подачи заявления на участие в ГИА-11;– о выборе учебных предметов для сдачи ГИА-11;– о сдаче экзамена по математике (выбор базового и профильного уровней);– о проведении экзамена по иностранным языкам с компонентом в устной форме;– о требованиях Порядка проведения ГИА-11, в том числе:о запрете наличия и использования мобильных телефонов и иных средств связи и электронно-вычислительной техники, о запрете использования дополнительных информационно-справочных материалов, не включенных в утвержденный Минобрнауки РФ перечень средств обучения и воспитания, используемых при проведении ЕГЭ;о ведении видеонаблюдения в ППЭ;– о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов по учебным предметам;– о местах расположения пунктов проведения ГИА-11 в 2019 году, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА в Республике Мордовия;– о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о правилах поведения во время нахождения в пути до ППЭ и обратно | в течение 2018-2019 уч.г. | МКУ «Управление гобразования Ельниковского муниципального района», образовательные организации . | проведение классных часов;консультирование по телефонам  |
| 7.5. | Организация изучения нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11, с различными категориями участников ГИА | в течение 2018-2019 уч.г. | МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района», образовательные организации (по согласованию) |  |
| 7.6. | Организация и проведение республиканского родительского собрания, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | февраль, апрель 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |  |
| 7.7. | Оформление информационных стендов в ОО | октябрь 2018 года –май 2019 года | МКУ «Управление гобразования Ельниковского муниципального района», образовательные организации (по согласованию) |  |
| 7.8. | Организация и проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА | октябрь 2018 года –май 2019 года | МКУ «Управление гобразования Ельниковского муниципального района», образовательные организации (по согласованию) |  |
| 7.9. | Подготовка и распространение информационных плакатов и листовок для выпускников 9-х, 11 –х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 иГИА-11 | ноябрь 2018 года –апрель 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | подготовка плакатов и листовок |
| 7.10. | Организация информационной кампании в республиканских средствах массовой информации (брифинги, тематические сюжеты, публикации), в том числе: | в течение 2018-2019уч.г. | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 7.11. | Участие в тематических программах республиканских телерадиовещательных каналов | в течение 2018-2019уч.г. | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | репортажи, радиоэфиры |
| 7.12. | Взаимодействие с печатными средствами массовой информации, в том числе публикация информации:**по ГИА -9:** - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебнымпредметам, не включенным в список обязательных;- о сроках проведения ГИА-9;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9**по ГИА-11:**- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения(для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации насдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательнымпрограммам среднего профессионального образования, а также обучающихся,получающих среднее общее образование в иностранных образовательныхорганизациях);- о сроках проведения итогового сочинения (изложения);- о сроках проведения ГИА-11;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в течение 2018-2019 уч.г. | МКУ «Управление гобразования Ельниковского муниципального района», образовательные организации (по согласованию) | публикация информации |
| 1. **Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА**
 |
| 8.1. | Сбор и обработка результатов проведения ГИА | сентябрь 2018 года – июнь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 8.2. | Мониторинг результатов ГИА-9 и ГИА-11:– по участникам ГИА в разрезе каждого муниципального образования, образовательной организации, ППЭ, учебного предмета;– по доле участников, не преодолевших установленный минимальный порог по каждому учебному предмету;– по среднему баллу в разрезе учебных предметов;– по количеству выпускников, не прошедших ГИА и завершивших обучение без аттестатов | сентябрь 2018года;апрель-август 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | статистические и аналитические материалы |
| 8.3. | Подготовка отчетных материалов о проведении ГИА согласно формам Рособрнадзора | согласно срокам, установленным Рособрнадзором | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | отчеты Минобразования Республики Мордовия |
| **9. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |
| 9.1. | Организация и проведение проверки деятельности МОУО, ОО по организации и проведению ГИА, в том числе:– проведение мониторинга (выборочно) сайтов МОУО и ОО Республики Мордовия по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11;– анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 ОО Ельниковского районв. | по отдельному графикув течение 2018-2019 уч.г.август-сентябрь 2018 года | МКУ «Управление гобразования Ельниковского муниципального района», образовательные организации . | график проведения проверок |
| 9.2. | Проведение проверки готовности ППЭ к ГИА | за 2 недели до экзаменов | Минобразование Республики Мордовия;члены ГЭК | протокол ГЭК;приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 9.3. | Организация и обеспечение контроля ГИА в ППЭ | в день проведения экзамена | Минобразование Республики Мордовия;члены ГЭК | приказы Минобразования Республики Мордовия |
| 9.4. | Организация и обеспечение контроля за деятельностью РЦОИ | в период проведения ГИА | Минобразование Республики Мордовия;члены ГЭК | приказы Минобразования Республики Мордовия |
| 9.5. | Организация и обеспечение контроля за деятельностью предметных и конфликтной комиссий | в период проведения ГИА | Минобразование Республики Мордовия;члены ГЭК | приказы Минобразования Республики Мордовия |
| 1. **Анализ результатов ГИА в Республике Мордовия в 2019 году,**

**постановка задач по совершенствованию республиканской модели организации и проведения ГИА** |
| 10.1. | Анализ результатов ГИА в Ельниковском районе в 2019 году | до 10 августа 2019года | МКУ «Управление гобразования Ельниковского муниципального района», образовательные организации | подготовка аналитического отчета |
| 10.2. | Издание и доведение до МОУО, ОО статистического сборника «Итоги государственной итоговой аттестации в Республике Мордовия в 2019 году» с включением статистических данных и аналитических материалов | до 10 августа 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | подготовка статистического сборника |
| 10.3. | Организация и проведение брифинга для представителей СМИ по итогам проведения ГИА-2019 | июль-сентябрь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия |  |
| 10.4. | Формирование и утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») «Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ельниковском муниципальном районе в 2020 году» | до 1 августа 2019 года | МКУ «Управление гобразования Ельниковского муниципального района», образовательные организации | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 10.5. | Определение расчетно-нормативных затрат на организацию и проведение ГИА в Ельниковском муниципальном районе 2020 году | июль – август 2019 года | МКУ «Управление гобразования Ельниковского муниципального района», образовательные организации | внесение предложений в формирование республиканского бюджета на 2020год |

 **Перечень условных обозначений, сокращений и терминов**

|  |  |
| --- | --- |
| ГБУ ДПО «МРИО» | Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Мордовский республиканский институт образования» |
| ГБУ РМ ЦМиОКО | Государственное бюджетное учреждение Республики Мордовия «Центр мониторинга и оценки качества образования» |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена |
| ГЭК | Государственная экзаменационная комиссия Республики Мордовия |
| КИМ | Контрольный измерительный материал  |
| МОУО | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| ОО | Образовательные организации |
| ППЭ | Пункт проведения экзамена |
| РИС ГИА | Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| РЦОИ | Региональный центр обработки информации |
| УСС по Республике Мордовия | Управление специальной связи по Республике Мордовия |
| Участники ГИА с ОВЗ | Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды. |
| ФГБНУ «ФИПИ» | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение **«**Федеральный институт педагогических измерений» |
| ФГБУ «ФЦТ» | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» |
| ФИС ГИА | Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования |